## Hoja1
SPRINT 4
| Sprint BackLog |  |  | Horas Estimadas | Horas Insumidas
| 1. Retrabajos del Sprint 3 |  |  | 36 | 30
2. Exportar venta a formato CSV
3. Actualización del stock luego de confirmar la venta
4. Incorporación de descuentos
5. Consulta de Ventas
6. Prueba de las funcionalidades
Scrum Master:
SPRINT PLANNING 4: Líder: BURGOS, César
ID | TAREA | ASIGNADO A | ESTADO | Horas Estimadas | Horas Insumidas | Fecha de inicio | Fecha de fin | Observaciones
1 | 1. Interfaz Gráfica | BURGOS CESAR, MENDEZ LUIS | RESUELTO | 8 | 6 | 2019-11-20 | 2019-11-24
2 | 2. Exportar venta a formato CSV | MENDEZ, LUIS SEBASTIAN | RESUELTO | 3 | 2 | 2019-11-21 | 2019-11-21
3 | 3. Gráfico para Artículos y Vendedores | ALBARRACIN, CANDELA ZAHIRA | RESUELTO | 5 | 4 | 2019-11-22 | 2019-11-24
4 | 4. Incorporación de descuentos | BURGOS ENZO | RESUELTO | 4 | 4 | 2019-11-20 | 2019-11-21
5 | 5. Advertencia de Stock en Ventas y Stock crítico en Articulos | APARICIO ANGELA | RESUELTO | 5 | 4 | 2019-11-21 | 2019-11-22
6 | 6. Sonidos en Ventas, notificaciones | MENDEZ, LUIS SEBASTIAN | RESUELTO | 1 | 1 | 2019-11-20 | 2019-11-20
7 | 7. Funcionalidad Email | BURGOS CESAR, MENDEZ LUIS | RESUELTO | 2 | 3 | 2019-11-21 | 2019-11-24
8 | 8. Actualizacion de precios | APARICIO ANGELA, BURGOS ENZO | RESUELTO | 6 | 4 | 2019-11-21 | 2019-11-23
9 | 9. Prueba de Funcionalidades | TODOS | RESUELTO | 2 | 2 | 2019-11-24 | 2019-11-24
SPRINT 4-1 Registro de Daily Meetings
FECHA: | 2019-11-20
ID | TAREA | INTEGRANTES | ESTADO | AVANCES
1 | 1. Interfaz Gráfica | BURGOS CESAR, MENDEZ LUIS | ASIGNADO
2 | 2. Exportar venta a formato CSV | MENDEZ, LUIS SEBASTIAN | ASIGNADO
3 | 3. Gráfico para Artículos y Vendedores | ALBARRACIN, CANDELA ZAHIRA | ASIGNADO
4 | 4. Incorporación de descuentos | BURGOS ENZO | ASIGNADO
5 | 5. Advertencia de Stock en Ventas y Stock crítico en Articulos | APARICIO ANGELA | ASIGNADO
6 | 6. Sonidos en Ventas, notificaciones | MENDEZ, LUIS SEBASTIAN | ASIGNADO | Se sube al rioux los archivos .wav para el sonido de los botones cobrar y finalizar del formlario uventas
7 | 7. Funcionalidad Email | BURGOS CESAR, MENDEZ LUIS | ASIGNADO
8 | 8. Actualizacion de precios | APARICIO ANGELA, BURGOS ENZO | ASIGNADO
9 | 9. Prueba de Funcionalidades | TODOS | ASIGNADO
SPRINT 4-2 Registro de Daily Meetings
FECHA: | 2019-11-22
ID | TAREA |  | ESTADO | AVANCES
1 | 1. Interfaz Gráfica | BURGOS CESAR, MENDEZ LUIS | En desarrollo | Se agrega iconos en los botones
2 | 2. Exportar venta a formato CSV | MENDEZ, LUIS SEBASTIAN | Resuelto | Se sube al rioux el metodo de exportar excel
3 | 3. Gráfico para Artículos y Vendedores | ALBARRACIN, CANDELA ZAHIRA | En desarrollo | Se hizo la grafica de torta en el formulario de gestion articulos
4 | 4. Incorporación de descuentos | BURGOS ENZO | En desarrollo | creacion de unidades, fichero de texto y procedimientos
5 | 5. Advertencia de Stock en Ventas y Stock crítico en Articulos | APARICIO ANGELA | En desarrollo | creacion de procedimientos
6 | 6. Sonidos en Ventas, notificaciones | MENDEZ, LUIS SEBASTIAN | Resuelto
7 | 7. Funcionalidad Email | BURGOS CESAR, MENDEZ LUIS | En desarrollo | Se instala el paquete xmailer y se arregla el problema smtp
8 | 8. Actualizacion de precios | APARICIO ANGELA, BURGOS ENZO | En desarrollo | Creacion de formulario y procedimientos.
9 | 9. Prueba de Funcionalidades | TODOS | En desarrollo
SPRINT 4-3 Registro de Daily Meetings
FECHA: | 2019-11-25
ID | TAREA | INTEGRANTES | ESTADO | AVANCES
1 | 1. Interfaz Gráfica | BURGOS CESAR, MENDEZ LUIS | Resuelto
2 | 2. Exportar venta a formato CSV | MENDEZ, LUIS SEBASTIAN | Resuelto
3 | 3. Gráfico para Artículos y Vendedores | ALBARRACIN, CANDELA ZAHIRA | Resuelto | se hizo la grafica de barras en el formulario de consulta de ventas y se subio al rioux
4 | 4. Incorporación de descuentos | BURGOS ENZO | Resuelto | Se completo, se corrigio bugs y se subio al riux
5 | 5. Advertencia de Stock en Ventas y Stock crítico en Articulos | APARICIO ANGELA | Resuelto | Se corrigieron errores y se subio al riux
6 | 6. Sonidos en Ventas, notificaciones | MENDEZ, LUIS SEBASTIAN | Resuelto
7 | 7. Funcionalidad Email | BURGOS CESAR, MENDEZ LUIS | Resuelto | Se sube al rioux y se agrega la funcion de enviar la solicitud de stock por email
8 | 8. Actualizacion de precios | APARICIO ANGELA, BURGOS ENZO | Resuelto | Correcciones y se subio al riux
9 | 9. Prueba de Funcionalidades | TODOS | En desarrollo
SPRINT 4-4 Registro de Daily Meetings
FECHA: | 2019-11-27
ID | TAREA | INTEGRANTES | ESTADO | AVANCES
1 | Prueba de Funcionalidades | Todos | Resuelto | Correccion de pequeños bugs
SPRINT 4 - Retrospective
Fecha: | 2019-11-27
ID | Aspectos en que se falló | Aspectos a Favor | Aspectos a mantener
1 | Comprensión y adaptación del código de las nuevas librerías | Persistencia a la hora de trabajar con librerias nuevas | Creatividad, Innovación y Perseverancia
2 | Pequeños bugs a la hora de hacer el código | Se resolvieron los bugs | Capacidad de resolver los bugs